## Planification globale
Planification globale | Numéro de tâche | Tâche(s) préalable(s) | Cote de priorité | Cote de difficulté | Estimation du temps | Sprint de réalisation
Interface du jeu | 2 | 1 | Essentiel | Moyen | 480 | 1
Interface du site web | 12 | Aucune | Essentiel | Facile | 300 | 3
Programmer la connexion et l'inscription | 13 | 12 | Essentiel | Moyen | 240 | 3
Créer la base de données | 10 | Aucune | Essentiel | Facile | 60 | 2
Stocker les informations d'inscription des joueurs | 14 | 10 | Essentiel | Facile | 60 | 3
Création des classes et fonctions principales | 1 | Aucune | Essentiel | Moyen | 240 | 1
Programmer les paramètres du jeu | 17 | 7 | Souhaité | Difficile | 420 | 3
Placer les notes pour une musique | 4 | 2 | Essentiel | Incertain | 600 | 1
Tester la synchronisation (musique et notes) | 3 | 1 | Essentiel | Incertain | 210 | 1
Programmer le menu de choix de musique | 8 | 7 | Essentiel | Moyen | 360 | 2
Programmer le défilement des notes | 5 | 4 | Essentiel | Facile | 120 | 1
Programmation des statistiques du jeu | 9 | 10 | Essentiel | Moyen | 180 | 2
Programmation des states du jeu | 7 | 1 | Essentiel | Incertain | 240 | 2
Stocker les statistiques dans la bd | 11 | 9, 10 | Essentiel | Facile | 60 | 2
Programmer la page d'accueil du site web | 15 | 11, 14 | Essentiel | Difficile | 360 | 3
Programmer la page de statistiques globale | 16 | 15 | Essentiel | Difficile | 360 | 3
Programmer l'appui de notes | 6 | 5 | Essentiel | Difficile | 300 | 2

## Sommaire
| Nombre de tâches | Temps total | Difficulté moyenne
Sprint 1 | 5 | 1650 | 5.94
Sprint 2 | 6 | 1200 | 6.35
Sprint 3 | 6 | 1640 | 9.73